## Hoja1
Identificador de la Historia (ID) | Enunciado de la Historia | Estado | Dimension / Esfuerzo | Iteracion (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU_01 | Login | En proceso | Simple | Ver en 2 semanas | Baja | El Login ya esta hecho pero, aun no ha sido puesto a prueba ni revisado.
HU_02 | Asignacion de grupos | En proceso | Simple | Ver en 2 semanas | Baja | Designar un grupo a un maestro.
HU_03 | Maestros | En proceso | Medio | Ver en 2 semanas | Media | Registrar maestros.
HU_04 | Generación de grupos | En proceso | Medio | Ver en 2 semanas | Media | Dados los alumnos, asignarlos a un grupo.
HU_05 | Materias | En proceso | Medio | Ver en 2 semanas | Media | Registrar materias.
HU_06 | Consultar Alumnos | En proceso | Medio | Ver en 2 semanas | Media | Ver los alumnos de cada grupo.
HU_07 | Calificaciones Alumnos | En proceso | Medio | Ver en 2 semanas | Media | Ver las calificaciones de los alumnos.
HU_08 | Alumnos (Administrador) | En proceso | Complejo | Ver en 2 semanas | Alta | Asiganar las calificaciones a los alumnos.
HU_09 | Estadisticas | En proceso | Complejo | Ver en 2 semanas | Alta | Ver la estadística de los elementos.
HU_010 | Calificaciones Maestros | En proceso | Complejo | Ver en 2 semanas | Alta | Ver calificaciones de los maestros.