## Hoja1
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | ANALISIS |  | EVALUACION | SOLUCION
No. | Nombre | Descripcion | Posible Riesgo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Decision | Acciones | Indicadores
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Escala de Probabilidad |  |  |  | Asignacion de Responsable de Riesgos |  |  |  | Mapa de Riesgos
5 | Muy Alta | 1 a la semana |  | 21 -- 25 | Muy Alta | Mas de un experto |  | Probabilidad | 5
4 | Alta | 1 al mes |  | 16 -- 20 | Alta | Experto |  |  | 4
3 | Media | 1 al semestre |  | 11 -- 15 | Media | Equipo de 5 responsables |  |  | 3
2 | Baja | 1 al año |  | 6 -- 10 | Baja | De 2 a 3 responsables |  |  | 2
1 | Muy Baja | 1 cada 5 años |  | 1 -- 5 | Muy Baja | Responsable de la Tarea |  |  | 1
[8 empty] | Impacto |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Escala de Impacto
5 | Muy Alta | La Organización |  | 1. En la parte de identificación se agrega el nombre de la actividad, identificada con un numero, una breve descripcion, el riesgo posible, junto con las causas y las consecuencias. 2. El analisis se llena basandonos en la escala de probabilidad y de impacto, se debe poner solo el numero dependiendo de la gravedad del riesgo. 3. La evaluacion es la multipliacion de la probailidad por el impacto, dependiendo del resultado se asignara al o los responsables para solucionar ese riesgo. 4. La parte de la solucion depende de ver el resultado de la evaluacion en el mapa de riesgos, los indices de acciones a tomar seran fundamentales para asi decidir, hacer la accion y poner el indicador de que tan grave es. |  |  |  | Tratar de Inmediato
4 | Alta | Equipo Completo | [5 empty] | Mantener en vigilancia
3 | Media | Area de Trabajo | [5 empty] | Manten la Calma
2 | Baja | Al responsable
1 | Muy Baja | Una tarea
Juan Carlos Hurtado Morales
Ricardo Fabián Juárez Santoyo
Miguel Alejandro Vazquez Alberto
Efraín Jared Ramírez Díaz