## Hoja1
Identificador de la Historia (ID) | Enunciado de la Historia | Estado | Dimension / Esfuerzo | Iteracion (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU_01 | Login | Terminado | Simple | 1 y 2 | Baja | Fue de los primeros en ser diseñado, se elaboro durante el sprint 1.
HU_02 | Asignacion de grupos | Terminado | Medio | 1 y 2 | Baja | Se cambio de simple a medio, por el tiempo en programarlo, se comenzo a trabajar en el sprint 2. Aquí se le da un grupo a un maestro.
HU_03 | Maestros | Terminado | Medio | 1 y 2 | Media | Se ralizo durante el sprint 2, el adiminitrador puede agregar maestros al sistema.
HU_04 | Generación de grupos | Terminado | Medio | 1 y 2 | Media | Se realizo durante el sprint 2, los grupos se generan dando materias al maestro.
HU_05 | Materias | Terminado | Medio | 1 y 2 | Media | Realizado en el sprint 2, es lo mismo que HU_04, pero sin la necesidad de que se crea un grupo.
HU_06 | Consultar Alumnos | Terminado | Medio | 1 y 2 | Media | Se hizo en el sprint 2, el administrador y los maestros pueden consultar los alumnos del sistema.
HU_07 | Calificaciones Alumnos | Terminado | Medio | 1 y 2 | Media | Se realizo durante el sprint 2, los alumnos pueden ver sus calificaciones.
HU_08 | Alumnos (Administrador) | Terminado | Complejo | 1 y 2 | Alta | Se hizo en el sprint 2, los maestros y/o administradores le asignan calificaciones a los alumnos.
HU_09 | Estadisticas | Terminado | Muy Complejo | 1 y 2 | Alta | Es el unico con el rol de muy complejo, se cambio de complejo a muy complejo al momento de elaborarlo, cada usuario podra ver al mejor alumno con el mejor promedio de cada grupo al final del ciclo. Se hizo en el sprint 2.
HU_010 | Calificaciones Maestros | Terminado | Complejo | 1 y 2 | Alta | Se hizo en el sprint 2, su finalidad es que el maestro le asigne la calificacion de cada materia durante el bimestre.