## Hoja1
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | ANALISIS |  | EVALUACION | SOLUCION
No. | Nombre | Descripcion | Posible Riesgo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Decision | Acciones | Indicadores
1 | Entrega del proyecto. | Entregar el proyecto en tiempo y forma al cliente. | Que este sea entregado tarde. | Mala oranización, falta de empeño en el proyecto, falta de comunicación entre el equipo. | Causar el enojo del cliente, dar una mala imagen de nosotros como equipo/empresa. | 3 | 4 | 12 | Organizar el equipo. Cumplir el reglamento de la empresa. | Hacer juntas para ver el avanze del equipo. Crear un reglamento en la empresa. | ROJO
2 | Asignación de roles. | Asignar un rol o función a cada miembro del equipo de trabajo. | Uno de los empleados no sepa trabajar con su rol. | Desconoce la funcionalidad de ese rol. Falta de experiencia. | Perdida de tiempo en el proyecto. Entregar algo de mala calidad. | 2 | 3 | 6 | Hacer juntas. Hacer capacitaciones. | Solucionar las dudas del miembro del equipo o cambiar su rol con el de alguien más. Que el miembro del equipo tome practica al ir a capacitacion. | AMARILLO
3 | Realizacion de documentacion | Realizar los documentos debido de cada actividad realizada el cual se le entrega al cliente | Mala redaccion del documento o falta de informacion importante relacionada con la actividad | Falta de interes en el documento, imcumplimiento, falta de etica profecional, realizacion a la ultima hora | Atraso en actividades futuras que dependan de los archivos de esa actividad | 5 | 2 | 10 | Hablar con el responsable de la tarea para que redacte mejor su archivo | Redaccion correcta y legible de la tarea propuesta | Verde
4 | Falta de interaccion entre los miembros del equipo | No platicar en equipo la realizacion de las tareas establecidas | Mala organización de la asiganacion de roles | Falta de internet o dispositivo de comunicación y/o desidia del miembro | Trabajo mal realizado | 4 | 4 | 16 | Reunirse en equipo en un punto establecido donde se vean fisicamente para hablar | Establecer normas de comunicación | ROJO
5 | Falta Cumplimiento | Trabajos entregados sin completar | Entrega del trabajo despues de la fecha acordada | Falta de interes en el trabajo | Quedar mal a la hora de entregar el trabajo al cliente o al seguimiento del trabajo del equipo | 4 | 5 | 20 | Hablar con el responsable de la tarea para que se responsabilise en su parte del trabajo | Establecer normas de cumplimiento | rojo
6 | Equipo dañado | Utilizar ya sea una computadora o cualquier cosa para realizar el trabajo y que se dañe en el proceso | Perdida de avanse en el trabajo realizado | Posibles daños de los materiales que se utilizaran para el trabajo | Perdida de tiempo en el proyecto, ademas de que si no guardan cada momento en que se utilize el equipo podria fallar y perder gran cantidad de avance realizado en ese momento o aun peor que se pierda todo el proyecto | 5 | 5 | 25 | Hablar sobre que todo lo relacionado con los equipos para saber que tengan un buen funcionamiento y no se dañen | Renovar todos los equipos dañados o repararlos | rojo
7 | Sistema inservible | realizacion de un sistema con muchos errores y mala nteraccion con el usuario final | aumento en tiempo para correccion de errores | inexperiencia en el area de interes del software, falta de investigacion sobre el tema y la manera de hacer las cosas | aumento significativo en el tiempo de entrega del proyecto, posiblemente sea necesario volver a reestructurar el sistema de acuerdo a las nuevas necesidades no previstas | 3 | 5 | 15 | establecer comunicación con todo el equipo de trabajo | realizacion, verificacion y validacion de todos los documentos generados en el proyecto | rojo
8 | Entregas fuera de tiempo | Realizar la entrega de proyecto con retrasos. | Multas economicas, problemas con el cliete y/o gerencia | Se pueden cruzar otros imprevistos como terminar otros proyectos. | Problemas con el cliente y/o gerencia. | 5 | 5 | 25 | Asignar mas tiempo al proyecto, evitar perdidas de tiempo y hacer el trabajo mas eficiente y equilibrado. | No se tomo ninguna, y caimos en la entrega tarde del proyecto. | ROJO
0
Escala de Probabilidad |  |  |  | Asignacion de Responsable de Riesgos
5 | Muy Alta | 1 a la semana |  | 21 -- 25 | Muy Alta | Mas de un experto
4 | Alta | 1 al mes |  | 16 -- 20 | Alta | Experto
3 | Media | 1 al semestre |  | 11 -- 15 | Media | Equipo de 5 responsables
2 | Baja | 1 al año |  | 6 -- 10 | Baja | De 2 a 3 responsables
1 | Muy Baja | 1 cada 5 años |  | 1 -- 5 | Muy Baja | Responsable de la Tarea
Escala de Impacto | [7 empty] | Mapa de Riesgos
5 | Muy Alta | La Organización |  | 1. En la parte de identificación se agrega el nombre de la actividad, identificada con un numero, una breve descripcion, el riesgo posible, junto con las causas y las consecuencias. 2. El analisis se llena basandonos en la escala de probabilidad y de impacto, se debe poner solo el numero dependiendo de la gravedad del riesgo. 3. La evaluacion es la multipliacion de la probailidad por el impacto, dependiendo del resultado se asignara al o los responsables para solucionar ese riesgo. 4. La parte de la solucion depende de ver el resultado de la evaluacion en el mapa de riesgos, los indices de acciones a tomar seran fundamentales para asi decidir, hacer la accion y poner el indicador de que tan grave es. |  |  |  | Probabilidad | 5 |  |  |  |  | 6 ,8
4 | Alta | Equipo Completo | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 5
3 | Media | Area de Trabajo | [6 empty] | 3 |  |  |  | 1
2 | Baja | Al responsable | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 7
1 | Muy Baja | Una tarea | [6 empty] | 1
[8 empty] | Impacto |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Juan Carlos Hurtado Morales
| Ricardo Fabián Juárez Santoyo | [6 empty] | Tratar de Inmediato
| Miguel Alejandro Vazquez Alberto | [6 empty] | Mantener en vigilancia
| Efraín Jared Ramírez Díaz | [6 empty] | Manten la Calma